|  | Додаток 1 до постанови правління Фонду від 26.02.2008 р. № 13 «Про затвердження звіту про виконання Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за 2008 рік» |
| --- | --- |

Звіт про виконання

Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних захворювань України

за 2008 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (Заходи з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань розміщено у додатку 2 до Звіту) |
| 2. Розвиток сфери соціальних послуг і страхових виплат потерпілим на виробництві |
| 2.1 Надання медико-соціальних послуг потерпілим на виробництві |
| 1. | Підготувати проекти постанов правління Фонду: |  |  |  |
| 1.1 | - про затвердження Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами, зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, постільною та натільною білизною, постільними речами, перуками; | I квартал | Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації | Виконано. Затверджено постанову правління Фонду від 03.10.2008 р. № 51 «Про затвердження Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання слуховими апаратами, зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, постільною та натільною білизною, постільними речами, гігієнічними виробами, перуками». Проводиться реєстрація в Міністерстві юстиції України |
| 1.2 | - про затвердження Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; | I квартал | Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації; з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду | Виконано. Затверджено постанову правління Фонду від 25.03.2008 р. № 23 «Про затвердження Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання». Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 19.06.2008 р. за № 545/15236 |
| 1.3 | - про затвердження Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання лікарськими засобами та виробами медичного призначення; | II квартал | Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації | Виконано. Затверджено постанову правління Фонду від 03.10.2008 р. № 50 «Про затвердження Положення про лікування, медичну реабілітацію та забезпечення потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань лікарськими засобами та виробами медичного призначення» |
| 1.4 | - про затвердження Положення про лікування та медичну реабілітацію потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання | II квартал | Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації |  |
| 2. | Здійснити тендерну процедуру щодо закупівлі автомобілів для інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання | Протягом І кварталу | Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації | Виконано. За результатами проведених тендерних торгів укладено договори з ЗАТ «ЗАЗ»: - від 19.08.2008 № 72-Ф-08 на придбання у 2008 році 829 автомобілів на загальну суму 25 323 397 грн. Поставки виконано в повному обсязі; - від 04.12.2008 р. № 138Ф-08 на поставку у 2009 році 360 автомобілів на загальну суму 11 938 812 грн. |
| 3. | Забезпечити страхування автомобілів, виданих потерпілим на випадок їх втрати внаслідок ДТП, стихійного лиха, пожежі, вибуху, протиправних дій третіх осіб, та інше | Протягом І кварталу | Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації | Виконано. Підписано рамочний договір від 16.05.2008 р. № 00050200 зі страховим товариством «Мегаполіс» про надання послуг з страхування виданих потерпілим автомобілів на випадок їх втрати внаслідок ДТП, стихійного лиха, пожежі, вибуху, протиправних дій третіх осіб та ін. |
| 4. | Здійснити тендерну процедуру щодо закупівлі санаторно-курортних послуг для інвалідів від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань | Протягом І кварталу | Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації | Виконано. За результатами проведених тендерних торгів укладено договори з санаторно-курортними закладами щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням потерпілих на виробництві у 2008 році, здійснено розподіл путівок на обласні управління виконавчої дирекції Фонду. Загальна кількість придбаних путівок відповідно до укладених договорів становить 11 294 путівки на суму 54 380 751 грн. |
| 5. | Здійснити тендерну процедуру щодо закупівлі засобів пересування (колясок) для інвалідів від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань | Протягом І кварталу | Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації | Виконано. У зв’язку з прийняттям «Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2008 р. № 274 та відповідно до роз’яснення Міністерства економіки України від 25.04.2008 р. № 77-27/242 підписано договори з постачальниками колясок. Здійснено поставки потерпілим 455 колясок на загальну суму 1 716 164 грн. |
| 6. | Укласти угоду з ПО «Укрпротез» щодо забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання протезно-ортопедичними виробами | І квартал | Виконавча дирекція Фонду, регіональні управління виконавчої дирекції Фонду, постійна комісія з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації | Виконано. Виконавчою дирекцією Фонду до робочих органів виконавчої дирекції Фонду доведені контрольні цифри змін до кошторису, які дозволяють здійснювати фінансування витрат на придбання протезно-ортопедичних виробів (протезів, ортезів, ортопедичного взуття, та ін.) на підставі потреби потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань в протезно-ортопедичних виробах у 2008 році. Укладання договорів з протезно-ортопедичними підприємствами, що підпорядковуються ПО «Укрпротез» та забезпечення потерпілих протезно-ортопедичними виробами здійснено робочими органами виконавчої дирекції Фонду |
| 2.2 Удосконалення страхових виплат потерпілим на виробництві |
| 7. | Підготувати проекти постанови правління Фонду: |  |
| 7.1 | - про внесення змін до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.04.2007 р. №24; | I квартал | Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації, з питань вирішення спорів та правового забезпечення, з питань членства, страхових тарифів і бюджету Фонду | Виконано. Затверджено постанову правління Фонду від 28.02.2008 року № 2 «Про внесення змін до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 27.04.2007 р. №24». Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 25.03.2008 р. № 245/14936 |
| 7.2 | - про витрати на поховання у разі смерті застрахованої особи від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання | IІ квартал | Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації, з питань вирішення спорів та правового забезпечення, з питань членства, страхових тарифів і бюджету Фонду | Виконано. Затверджено постанову правління Фонду від 03.10.2008 року № 45 «Про витрати на поховання у разі смерті застрахованої особи від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання». Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 28.10.08 р. № 1040/15731 |
| 7.3 | Розробити методику перерахування сум щомісячних страхових виплат у разі зміни складу сім’ї померлого | Березень | Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань страхових виплат, соціальних послуг потерпілим та їх реабілітації, з питань вирішення спорів та правового забезпечення, з питань членства, страхових тарифів і бюджету Фонду | Виконано. Розроблено методику перерахування сум щомісячних страхових виплат у разі зміни складу сім’ї померлого (інформаційний лист № 5 від 28.03.2008 року № 611-08-1) |
| 3. Забезпечення надходження коштів |
| 3.1 Тарифна політика |
| 8. | Підготувати проект Закону України: |  |
| 8.1 | - про внесення змін до деяких законів України щодо страхових тарифів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності на підставі змін до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання | Березень | Виконавча дирекція Фонду | Виконано. Законопроект підготовлено. Надіслано соціальним партнерам як додатковий матеріал до економічного обґрунтування проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання» (далі - проект Постанови). Зазначений проект проходив погодження з соціальними партнерами відповідно до листа Міністерства праці та соціальної політики України від 26.09.2008 року № 10218/0/14-08/020 |
| 8.2 | - про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання на 2009 рік | До 1 липня | Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії: з питань вирішення спорів та правового забезпечення, з питань програми робіт Фонду, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та з питань членства, страхових тарифів і бюджету Фонду | Виконано. Підготовлено пропозиції щодо законопроекту «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання на 2009 рік». Але у зв’язку з тим, що соціальні партнери не погодилися з пропозиціями щодо збереження чинного порядку формування страхових тарифів для окремих видів економічної діяльності за рахунок «дотацій» решти видів економічної діяльності, питання знято з розгляду правлінням Фонду. Порядок розрахунку страхових тарифів з урахуванням солідарної частини для окремих видів економічної діяльності встановлено статтею 2 Закону України «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» |
| 9. | Забезпечити супровід проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання» | До прийняття рішення Кабінетом Міністрів України | Виконавча дирекція Фонду | Виконується. Відділом проводився супровід проекту постанови Кабінету Міністрів України схваленого постановою правління Фонду від 28.02.2007 р. № 8 «Про пропозиції щодо внесення змін до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання» (далі-Порядок), а саме здійснено такі заходи: - проект Порядку разом з відповідними обґрунтуваннями направлено Міністерства праці 29.03.2007 р. №534-07-1; - проект Порядку доопрацьований з врахуванням зауважень і пропозицій центральних органів виконавчої влади та сторін соціального діалогу, які надійшли під час його погодження відповідно до листів Мінпраці від 31.05.2007 р. № 3988/0/14-07/020 та від 11.10.2007 р. № 7509/0/14-07/020, надіслано Фондом Мінпраці України від 18.12.2007 р. № 2316-09-1. - підготовлені розрахунки щодо визначення класів професійного ризику виробництва та розмірів страхових тарифів на підставі проекту Порядку відповідно до пропозицій Робочої комісії профспілок (лист від 12.11.2007 року № 157-РК - щодо надання до проекту Постанови розрахунків інтегральних показників професійного ризику виробництва), а також пропозиції Голови Центрального комітету профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України – Члена правління Фонду В.І. Козаченко (лист від 09.11.2007 № 04/662 - щодо розгляду проекту Постанови разом з проектом Закону України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі - проект Закону)); - підготовлено проект зазначеного Закону на базі даних про страхову діяльність Фонду за 2005-2007 роки та на базі ДК 009-2005, якій разом з проектом Порядку надіслану Мінпраці (листи Фонду від 01.07.2008 р. №222-16-2 та від 10.07.2008 р. №1039-16-1). Електронна версія цих документів за запитом Мінпраці надіслані 28.08.2008 р.; - за рекомендаціями Мінпраці проведена організаційна робота щодо подальшого погодження зазначених проектів нормативно-правових актів з зацікавленими Міністерствами та соціальними партнерами. Розроблено та направлено електронною поштою Мінпраці 02.10.2008 проект Плану робіт по погодженню проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання»; - листом Мінпраці від 26.09.2008 року № 10218/0/14-08/020 проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання» направлено на подальше погодження Міністерству фінансів України, Міністерству економіки України, Міністерству юстиції України, представникам роботодавців та профспілок. Але під час погодження проекту постанови не вдалося зняти зауваження соціальних партнерів щодо скасування чинного порядку формування страхових тарифів для окремих видів економічної діяльності за рахунок «дотацій» решти видів економічної діяльності |
| 10. | Підготувати нормативно – правові акти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з питань страхових тарифів, що потребують розроблення і доопрацювання з урахуванням законопроекту «Про систему збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» | І півріччя | Виконавча дирекція Фонду | Виконано. Підготовлено: - проект Порядку проведення актуарних розрахунків у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності для підготовки пропозицій щодо розміру єдиного соціального внеску та пропорцій його розподілу; - проект Порядку визначення основного виду економічної діяльності страхувальника для віднесення до класу професійного ризику виробництва; - проект Порядку ведення обліку показників для визначення класу професійного ризику виробництва страхувальників та складання звітності за цими показниками |
| 11. | Забезпечити супровід програмного комплексу «Тариф» | Січень-грудень | Виконавча дирекція Фонду | Виконано. Забезпечується супровід в рамках проекту «Технічних вимог на закупівлю послуг щодо супроводу програмного комплексу «Тариф» у 2008 році» |
| 3.2 Робота із страхувальниками |
| 12. | Підготувати проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» в частині застосування робочими органами виконавчої дирекції Фонду фінансових санкцій до страхувальників і удосконалення процедури взяття на облік страхувальників | Протягом 2008 року | Виконавча дирекція Фонду, постійні комісії з питань членства, страхових тарифів, та бюджету Фонду, з питань вирішення спорів та правового забезпечення | Виконано. Пропозиції, у формі законопроекту, про внесення змін до ст. 52 базового Закону щодо застосування до страхувальників фінансових санкцій у вигляді штрафів і пені листом від 18.05.2007 р. № 910-07-1 направлені до Міністерства праці та соціальної політики України для подання їх в установленому порядку до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України. Відпрацьовано зауваження та пропозиції, що надходили від заінтересованих органів виконавчої влади та організацій |
| 13. | Заслуховувати на комісії по контролю ефективності та координації роботи робочих органів виконавчої дирекції Фонду по наповненню бюджету Фонду відповідальних працівників управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, в яких допущено зростання суми недоїмки, про проведену роботу по забезпеченню повноти надходження страхових внесків і стягнення із страхувальників недоїмки. | Протягом 2008 року | Виконавча дирекція Фонду | Виконано. 11,18,24 березня проведено засідання комісії по контролю ефективності та координації роботи робочих органів виконавчої дирекції Фонду по наповненню бюджету Фонду, на яких було заслухано представників управлінь виконавчої дирекції Фонду у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Одеській, Сумській, Тернопільській областях щодо обліку страхувальників та надходження страхових коштів до Фонду та надано оцінку роботи з цього напряму, видано наказ від 28.03.2008 р. № 231 «Про підсумки засідань комісії по контролю ефективності та координації роботи робочих органів виконавчої дирекції Фонду по наповненню бюджету Фонду». 22 квітня 2008 року проведено засідання комісії, на якій повторно заслухано представників виконавчої дирекції Фонду у Сумській області та надано оцінку роботи з цього напряму. Підготовлено лист від 25.04.2008 року № 797-07-01 «Про підсумки засідання комісії по контролю ефективності та координації роботи робочих органів виконавчої дирекції Фонду по наповненню бюджету Фонду» |
| 14. | Модернізувати корпоративну інформаційно-аналітичну систему обліку страхувальників та надходження доходів щодо її функціональних і аналітичних можливостей та розширення бази даних | Протягом 2008 року | Виконавча дирекція Фонду | Виконано. ТОВ НВП «Протек» здійснив удосконалення звітності робочих органів виконавчої дирекції Фонду відповідно до пропозицій, які були надіслані виконавчою дирекцією Фонду листом від 24.06.2008 р. №1087-01-01. Крім того, виконавчою дирекцією Фонду, здійснено опрацювання пропозицій робочих органів виконавчої дирекції Фонду щодо удосконалення функціонального програмного модуля «Перевірка страхувальників» |
| 4. Удосконалення управління Фондом |
| 4.1 Кадрова політика Фонду |
| 15. | Підготувати проект постанови правління Фонду «Про збільшення граничної чисельності працівників виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів» | Березень | Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія з питань кадрової політики та наукового забезпечення | Виконано. Затверджено постанову правління Фонду від 27.11.2008 року № 70 «Про затвердження граничної чисельності працівників виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів» |
| 16. | Підготувати проект постанови правління Фонду «Про внесення змін до постанови правління Фонду від 24.02.2004 року № 12 «Про умови оплати та стимулювання праці працівників виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України» в частині змін до схем посадових окладів працівників робочих органів виконавчої дирекції Фонду» | Квітень | Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія правління Фонду з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду | Виконано. Затверджено постанову правління Фонду від 21.05.2008 року № 70 «Про внесення змін до постанови правління Фонду від 24.02.2004 року № 12 «Про умови оплати та стимулювання праці працівників виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України» в частині змін до схем посадових окладів працівників робочих органів виконавчої дирекції Фонду» |
| 17. | Здійснити тендерну процедуру щодо визначення навчального закладу спроможного надати послуги підвищення кваліфікації працівників виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів | ІІ квартал | Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія з питань кадрової політики та наукового забезпечення | Виконано. Тендер було проведено 29.05 2008 р. За результатами проведених тендерних торгів року укладено договір з ВАТ ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» |
| 4.2 Управління фінансами і ресурсами |
| 18. | Підготувати проекти постанов правління Фонду: |  |
| 18.1 | - про внесення змін до постанови правління Фонду від 14.09.2004 р. № 81 «Про затвердження Порядку складання та виконання бюджету Фонду»; | Квітень | Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія правління Фонду з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду | Виконано. Затверджено постанову правління Фонду від 03.10.08 року № 49 «Про затвердження нової редакції Порядку складання та виконання бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженого постановою правління Фонду від 14.08.04 року № 81 (із змінами і доповненнями) та Роз’яснення щодо застосування кодів економічної класифікації видатків бюджету Фонду на статутні напрями» |
| 18.2 | - про затвердження основних параметрів бюджетної програми Фонду на 2009 рік; | Липень | Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія правління Фонду з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду | Виконано. Проект постанови підготовлено, але не затверджено у зв’язку з тим, що на засіданні правління Фонду 03.10.08 року члени правління Фонду від застрахованих осіб відмовились брати участь у голосуванні, відповідно до норм п. 7.2 Регламенту роботи правління Фонду |
| 18.3 | - про затвердження порядку списання матеріальних цінностей з балансу виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів; | Жовтень | Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія правління Фонду з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду | Виконано. Проект постанови підготовлено та розглянуто на профільних комісіях правління Фонду. Розгляд цього питання включено для розгляду на черговому засіданні правління Фонду у II кварталі 2009 року |
| 18.4 | - про затвердження бюджету Фонду на 2009 рік | Грудень | Виконавча дирекція Фонду, постійна комісія правління Фонду з питань членства, страхових тарифів та бюджету Фонду | Виконано. Розгляд цього питання заплановано на черговому засіданні правління Фонду, в разі затвердження постановою Кабінету Міністрів України основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2009 рік |
| 4.3 Розвиток інформатизації Фонду |
| 19. | Здійснити тендерну процедуру щодо створення і впровадження в експлуатацію другої черги інформаційно-аналітичної системи Фонду | Квітень | Виконавча дирекція Фонду | Виконано. Тендер було проведено 10.06 2008 р. За результатами проведених тендерних торгів 20 червня 2008 року укладено договір з ТОВ ЕР-Джи-Дейта |
| 20. | Забезпечити робочі органи виконавчої дирекції Фонду комп’ютерною технікою | Червень | Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи | Виконано. Відповідно до умов договору, забезпечення комп’ютерною технікою робочих органів виконавчої дирекції Фонду було здійснено в серпні-вересні 2008 року |
| 21. | Здійснити модернізацію уніфікованого програмного забезпечення - АРМ на районному, обласному рівнях | Липень | Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи | Виконано. Відповідно до умов договору, модернізацію уніфікованого програмного забезпечення - АРМ на районному, обласному рівнях було виконано в серпні 2008 року |
| 22. | Впровадити в експлуатацію бази даних та аналітичну систему центрального рівня | Листопад | Виконавча дирекція Фонду | Виконано.. Відповідно до умов договору впроваджено в експлуатацію бази даних та аналітичну систему центрального рівня |
| 23. | Впровадити в експлуатацію автоматизовану систему «Діловодство» в регіональних управліннях виконавчої дирекції Фонду | Грудень | Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи | Виконано. Відповідно до умов договору впроваджено в експлуатацію автоматизовану систему «Діловодство» в регіональних управліннях виконавчої дирекції Фонду |
| 5. Інформаційна політика Фонду |
| 25. | Здійснити тендерну процедуру щодо реалізації інформаційно - роз’яснювальної програми Фонду на 2008 рік | І півріччя | Виконавча дирекція Фонду | Виконано. Тендер було проведено 07.05.2008 р. За результатами проведених тендерних торгів було укладено договір з ПП «ВКФ «Спецпромдеталь» |
| 26. | Забезпечити розроблення та впровадження нової моделі веб-сайту Фонду | ІІІ квартал | Виконавча дирекція Фонду | Виконано. Відповідно до умов договору з вересня ц.р. впроваджена і працює нова модель веб-сайту Фонду |
| 27. | Видати збірники, буклети, плакати, іншу інформаційно-роз’яснювальну друковану продукцію Фонду | Протягом року | Виконавча дирекція Фонду | Виконується вчасно. Видано Збірник нормативно-правових актів та документів, які регламентують діяльність Фонду , буклет щодо підсумків діяльності Фонду за 2007 рік |
| 28. | Здійснювати інформаційне наповнення веб-сайту Фонду та готувати інформаційні матеріали щодо діяльності Фонду для розміщення їх у друкованих на електронних засобах масової інформації з метою створення позитивного іміджу Фонду | Протягом року | Виконавча дирекція Фонду та її робочі органи | Виконано. Протягом року здійснювалось постійне інформаційне наповнення веб-сайту Фонду. Підготовлено та розміщено інформаційні матеріали щодо діяльності Фонду в газетах «Урядовий кур’єр», «Праця і зарплата», «Голос України», Всеукраїнський часопис для інвалідів «Благовіст» та в журналах «Людина і праця», «Соціальна політика», «Соціальний захист» та ін., та в регіональних засобах ЗМІ |